PHỤ LỤC 2
DANH MỤC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
Thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ phường Kỳ Lừa thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

(Kèm theo Chương trình số …….-CTr/ĐU, ngày      /6/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ phường Kỳ Lừa)

| TT | NHIỆM VỤ CỤ THỂ | ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ | ĐƠN VỊ PHỐI HỢP THỰC HIỆN | THỜI GIAN THỰC HIỆN | KẾT QUẢ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao nhận thức về phát triển văn hóa trong kỷ nguyên mới |  |  |  |  |
| 1 | Tổ chức quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 80-NQ/TW và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ phường đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân | Ban Xây dựng Đảng | Văn phòng Đảng ủy; Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức chính trị - xã hội; các chi, đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc | Quý III/2026 | Hội nghị, tài liệu tuyên truyền |
| 2 | Đưa nội dung xây dựng và phát triển văn hóa, con người Kỳ Lừa vào sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề | Ban Xây dựng Đảng | Các chi, đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc | Thường xuyên | Nghị quyết, chuyên đề, báo cáo |
| 3 | Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình hành động | UBKT Đảng ủy | Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng uỷ, các cơ quan liên quan | Hằng năm, giai đoạn 2026-2030 | Kế hoạch, báo cáo |
| 4 | Theo dõi, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình hành động | Ban Xây dựng Đảng | Văn phòng Đảng ủy; UBKT Đảng ủy; các cơ quan liên quan | Thường xuyên; sơ kết giữa kỳ (năm 2028); tổng kết vào năm 2030 | Các văn bản đôn đốc; báo cáo định kỳ, báo cáo sơ kết, báo cáo tổng kết |
| II | Xây dựng con người Kỳ Lừa phát triển toàn diện, môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh |  |  |  |  |
| 5 | Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” | Phòng Văn hoá – Xã hội | Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường; các tổ chức chính trị - xã hội; các khối phố | Thường xuyên | Kế hoạch, báo cáo |
| 6 | Xây dựng và nhân rộng các mô hình khu dân cư văn hóa, tuyến phố văn minh đô thị; thực hiện các tiêu chí xây dựng con người Kỳ Lừa văn minh, thân thiện, nghĩa tình | Phòng Văn hoá – Xã hội | Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường; các tổ chức chính trị - xã hội; các khối phố | Giai đoạn 2026-2030 | Mô hình, báo cáo |
| 7 | Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa, lịch sử địa phương trong các nhà trường | Phòng Văn hóa - Xã hội. | Các trường học; Đoàn Thanh niên; Hội Cựu chiến binh; Hội Liên hiệp Phụ nữ | Thường xuyên | Kế hoạch, báo cáo |
| III | Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, di sản văn hóa địa phương |  |  |  |  |
| 8 | Bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, lễ hội truyền thống trên địa bàn | Phòng Văn hoá – Xã hội | Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; các khối phố; Ban quản lý di tích; các cơ quan liên quan | Giai đoạn 2026-2030 | Kế hoạch, báo cáo |
| 9 | Phát huy hiệu quả hoạt động Phố đi bộ Kỳ Lừa gắn với quảng bá văn hóa, thương mại, dịch vụ và du lịch | Phòng Văn hoá – Xã hội | Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Trung tâm Dịch vụ công ích; các cơ quan liên quan | Thường xuyên | Kế hoạch, báo cáo |
| 10 | Xây dựng điểm du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương | Phòng Văn hoá – Xã hội | Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; các khối phố; các cơ quan liên quan | Giai đoạn 2026-2030 | Điểm du lịch cộng đồng |
| IV | Đổi mới phương thức quản lý văn hóa; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số |  |  |  |  |
| 11 | Rà soát, số hóa dữ liệu các di tích, lễ hội, giá trị văn hóa tiêu biểu trên địa bàn theo lộ trình của tỉnh | Phòng Văn hóa - Xã hội | Văn phòng HĐND và UBND phường; các cơ quan liên quan | Giai đoạn 2026-2030 | Cơ sở dữ liệu, báo cáo |
| 12 | Ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người và các giá trị văn hóa của phường | Phòng Văn hóa - Xã hội | Ban Xây dựng Đảng; Văn phòng HĐND và UBND phường; các cơ quan liên quan | Thường xuyên | Tin, bài, sản phẩm truyền thông |
| V | Huy động nguồn lực, phát triển thiết chế văn hóa và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực |  |  |  |  |
| 13 | Rà soát, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở | Phòng Văn hóa - Xã hội | Trung tâm Dịch vụ công ích; các khối phố | Giai đoạn 2026-2030 | Kế hoạch, báo cáo |
| 14 | Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin cơ sở | Phòng Văn hóa - Xã hội | Văn phòng HĐND và UBND phường; các cơ quan, đơn vị liên quan | Hằng năm | Kế hoạch, báo cáo |
| 15 | Huy động các nguồn lực xã hội hóa cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa | Phòng Văn hóa - Xã hội | Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường; các tổ chức chính trị - xã hội; doanh nghiệp; các khối phố | Giai đoạn 2026-2030 | Kế hoạch, báo cáo |

Bottom of Form